## Suivi PNMH
| Actions | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en lien avec les autres accords multilatéraux sur l’environnement
1 | Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en France | . Désignation d'environ 3 nouveaux sites Ramsar par an . Indentification d'un plan de gestion, d'un organisme coordinateur, d'un comité de suivi et d'un correspondant de site pour chaque site . Mise à jour des fiches descriptives des sites Ramsar
2 | Mettre en place l’objectif 15 d’Aïchi de restauration de 15% d’écosystèmes dégradés en prenant en compte les milieux humides | D'ici à 2020, restauration d'au moins 15% des écosystèmes dégradés (dont milieux humides)
3 | Renforcer l’investissement de la France au Comité permanent de la Convention de Ramsar | Futur plan stratégique Ramsar Evaluation du Groupe scientifique et technique de la convention Identification des clés de la reussite des initiatives régionales Reflexion sur les Zones humides urbanisées Séquence ERC Promotion d'une CdP plus courte
4 | Poursuivre la relance de Medwet en Méditerranée | Renforcement de l'initiative par la fondation MAVA Convention pour le renforcement de son role dans l'appui aux cooperations des collectivités territoriales mediterranéennes par l'agence de l'eau RMC
5 | Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion intégrée des milieux humides et des oiseaux en Afrique Subsaharienne | Plan d'action pour l'Afrique 2012-2017 Unité de soutien technique (UST) : mettre en œuvre le Plan d’action pour l’Afrique sur le terrain via le projet RESSOURCE | Calendrier prévisionnel 2014: 3 Novembre 2014 : Examen de la NIP par un Comité scientifique 3 Décembre 2014 : Examen de la NIP par le Comité de pilotage Fin 2014 : Commencement du Projet RESSOURCE sur financement FAO; Calendrier prévisionnel 2016: 2016 : Relais assuré par le projet FFEM; Suivi 2014: Mars 2014 : Introduction du projet par le MEDDE au FFEM Octobre 2014 : Projet déposé à la FAO
Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides
6 | Développer l’Observatoire national des milieux humides | Redaction d'une synthèse thématique chaque année Développement de nouveaux indicateurs
7 | Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l’échelle nationale, articulée à la réalisation d’inventaires locaux de zones humides | Réalisation de statistiques au niveau national Appui à la définition de stratégies d'action à l'échelle du bassin ou de la région
8 | Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides | Mettre ne avant les bénéfices économiques, sociaux et culturels des milieux humides
9 | Bancariser les inventaires de zones humides | Modèle de données commun Bancarisation des données relatives aux inventaires par les Agences de l'eau
10 | Accompagner l’élaboration d’un projet national de mutualisation d’outils en matière de suivi des milieux humides | Elaboration et accompagnement d'un programme de suivi des milieux humides par bassin hydrographique
11 | Renforcer la séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC) sur les zones humides en privilégiant l'évitement puis la réduction | Ralentir la dégradation ou la perte des milieux humides dues aux opérations d'aménagement en privilégiant l'évitement et la réduction
11a | Réaliser une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides | Mettre en œuvre une compensation des pertes fonctionnelles
11b | Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides | Préserver et restaurer les ZH dans les secteurs soumis à forte pression (montagnes ou espaces périurbains)
11c | Poursuivre l’expérimentation sur la séquence ERC en zone humide | Séminaire national concernant la séquence ERC sur les milieux humides et les cours d'eau Mise en place d'une structure habilitée à rechercher, mettre en œuvre et gérer les mesures compensatoires
12 | Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux humides | Renforcer la diffusion des résultats des projets de recherches sous la forme de publications, d'ouvrages de synthèse et de séminaire de restitution
Axe 3 : Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides
13 | Mettre en œuvre les programmes de mesure des SDAGE visant à préserver et restaurer les fonctions des milieux humides, utiles à la qualité des masses d’eau | Préservation et remise en bon état des milieux humides
14 | Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de restauration des milieux humides. | Préservation et reconquête des milieux humides en synergie et en complémentarité avec les programmes de mesures des SDAGE
15 | Mettre en place des projets « LIFE » à l’instar du projet « Tourbières du massif jurassien franc-comtois » | Développement de projets du même type que celui des "Tourbières du Massif jurassien franc-comtois" permettant de renforcer la restauration des milieux humides
16 | Renforcer la prise en compte des milieux humides dans la gouvernance de la biodiversité dans les outre-mer | Meilleure prise en compte des milieux humides dans les débats locaux | Calendrier prévisionnel 2017: 2017 : achèvement des inventaires de la biodiversité Outre-Mer
17 | Renforcer la prise en compte des milieux humides par les Plans grands fleuves | Prise en compte et valorisation des milieux humides et des sevices qu'ils rendent, recherche renforcée des maitres d'ouvrage pour entretenir, préserver et restaurer ces milieux à travers ces Plans
Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l’espace
Axe 4.1 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les politiques agricoles
18 | Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage en milieu humide | Meilleure gestion de l'agriculture et de l'élevage en milieux humides
19 | Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture-élevage en milieu humide | Identifier les facteurs de reussite des expériences positives et des conditions de pérennité de cette conciliation production agricole/preservation des milieux humides Meilleure valorisation économique des produits issus des milieux humides
20 | Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des prairies humides | Méthode d'analyse fourragère adaptée aux prairies humides Publication d'un "guide méthodologique d'analyse de la valeur agronomique des prairies humides" et d'un "référentiel des valeurs nutritives ds prairies humides"
21 | Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide | Publication d'un document de synthèse sur les méthodes de diagnostic et de conseil sur la gestion durable du parasitisme en milieux humides Diffusion de l'information sur la gestion durable du parasitisme et la formation des éleveurs et vétérinaires
22 | Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage en milieu humide | Caractérisation des systèmes d'élevage en totalité ou en partie en milieux humides Indentification des facteurs influencant la viabilité économique et la pérénnité des systèmes d'élevage Publication d'un référentiel technico-économique des exploitations agricoles utilisatrices de milieux humides"
23 | Mettre en place des outils financiers pour développer l’agro-écologie dans les milieux humides et suivre leur mise en œuvre | Mise en œuvre des dispositifs de la nouvelle PAC en faveur des milieux humides et suivie de leur impact sur ces milieux
24 | Promouvoir des formes d’élevage collectives | Développer des projets d'élevage collectif Inventaire des outils mis en œuvre pour la mobilisation du foncier agricole sur les milieux humides et pour l'exploitation de ces terrains
25 | Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage en milieu humide et sur son avenir | Etude sur le potentiel de développement du maraichage en milieux humides
Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l'espace
26 | Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de prévention des inondations | Creation d'un guide opérationnel pour une meilleure prise en compte des fonctionnalités des milieux humides dans le cadre de la prévention du risque inondation Adaptation de ce travail au outre-mer
27 | Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de protection des captages d’alimentation en eau potable (AEP) | Creation d'un guide opérationnel pour une meilleure prise en compte des fonctionnalités des milieux humides dans les périmètres des captages AEP
28 | Recenser, structurer et valoriser les expériences de mise en synergie de la gestion des milieux humides et de la prévention du risque d’inondation ou de submersion marine | Réduction des aléas à l'échelle du bassin versant Recenser les synergies sous formes thématiques, territoriales, par type d'acteurs. Valorisation à travers des rapports, articles, plaquettes, colloques, séminaires…
29 | Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de bassin versant | Renforcer la prise en compte des tetes de bassin versant dans les SDAGE et SAGE
30 | Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE | Réalisation d'un guide opérationnel pour une meilleure prise en compte des milieux humides dans l'évaluation de l'état des eaux souterraines Adaptation aux départements d'outre-mer
31 | Promouvoir la contribution des fédérations de chasseurs et de leur réseau de sociétés locales de chasse à la conservation des milieux humides | Sensibilisation Acquisition foncière à but conservatoire Restauration et gestion durable Suivi et connaissance
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
Axe 5.1 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée
32 | Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides en milieux urbanisés » | Publication d'un recueil d'expérience pour partager le savoir-faire et suciter l'envie auprès des collectivités de s'engager | Calendrier prévisionnel 2014: Fin 2014 : publication du recueil d'expérience; Calendrier prévisionnel 2015: Réalisation et publi brochure destinée aux élus; Suivi 2014: publication reportée à début 2015; Suivi 2015: 2/02 : Publi recueil exp pour la JMZH
33 | Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux humides | Réalisation d'une brochure d'aide à la décision (protection contre les inondations, gestion des eaux pluviales…) Réalisation d'un support vidéo ou d'un colloque Adaptation outre-mer de cette action
34 | Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation » | Présenter et valoriser de nouvelles opératins à travers un nouveau Grand prix "milieux humides et urbanisation" | Calendrier prévisionnel 2015: Nov-déc : déf cahier des charges et lancement 2è GP; Calendrier prévisionnel 2016: 1er trim : Réception et analyse des candidatures + attribution des prix (évènement ?)
35 | Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation » | Publication et diffusion d'une série de fiches méthodologiques sur différentes thématiques : planification urbaines et les milieux humides, gestion urbaine des milieux humides, les milieux humides dans les éco-quartiers
36 | Approfondir la notion de conflits d’usages en zones urbaine et périurbaine | Définir et repérer les conflits d'usage afin de mieux les gérer
37 | Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier | Enrichissement de la grille EcoQuartier sur les engagement 19 (gestion de l'eau) et 20 (prise en compte de la biodiversité)
38 | Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU Intercommunaux (PLUI) | Développement d'outils (ex: guides méthodologiques) à destination des intercommunalités
Axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides dans les outre-mer
39 | Renforcer la prise en compte des milieux humides au sein des conventions « Mers régionales » | Promouvoir les échanges d'expérience, de savoir-faire scientifique et technique et de bonnes pratiques
40 | Poursuivre l’acquisition et l’amélioration des connaissances sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) | Inventaires et bancarisation dans l'inventaire national du patrimoine naturel des espèces coralliennes Elaboration d'une typologie des habitats récifaux en vue de leur cartographie à l'échelle de chaque territoire Renforcement du réseau de suivi des récifs coralliens Mise en place d'un réseau de suivi des herbiers et des mangroves
41 | Evaluer l’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés de l’outre-mer français | Publication d'un rapport présentant un bilan de l'état de santé des récifs coralliens dans les outre-mer français | Calendrier prévisionnel 2015: Publication du bilan de l'état de santé des récifs coralliens dans les outre-mer français
42 | Mener une évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) | Développement d'une méthode standardisée d'évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés Publication d'un guide méthodologique et d'une évaluation par collectivité | Calendrier prévisionnel 2015: Fin 2015 : publication du guide méthodologique et de l'évaluation
43 | Placer le tiers des mangroves des outre-mer français sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans (soit 35 000 ha) | Augmenter d'environ 50% la surface des mangroves acquises ou affectées au Conservatoire du litoral d'ici 3 ans
44 | Consolider le pôle relais « mangroves et zones humides outre-mer» et pérenniser le réseau interrégional d’observation des mangroves | Améliorer la connaissance de ces milieux et mettre en réseau des acteurs concernés dans les outre-mer Construction d'un indicateur pour évaluer la proportion des surfaces de mangroves et de milieux associés soumis à au moins une pression d'origine anthropique
45 | Développer un observatoire des impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) | Mettre à disposition une batterie d'indicateurs des impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et écosystèmes associés
Axe 5.3 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides sur le littoral et les estuaires
46 | Organiser un colloque national sur la continuité écologique et le fonctionnement des milieux littoraux et estuariens | Organisation d'un colloque national
47 | Poursuivre la dynamique de protection foncière des milieux humides littoraux et estuariens | Maintenir le rythme d'acquisition des milieux humides par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (Objectif du tiers sauvage)
48 | Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte | Elaboration de doctrines sur la dé-poldérisation Organisation de journées d'échanges Appel à projets
49 | Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l’accueil des populations piscicoles comme l’anguille européenne | Meilleure connaissance du fonctionnement des milieux littoraux
Axe 6 : Mieux faire connaître les milieux humides et les services qu’ils rendent
50 | Achever la mise en œuvre du dispositif de communication- formation- sensibilisation (2012 - 2014), l’évaluer et donner une suite à cette première étape | Développer un programme de communication autour des milieux humides et des services rendus pour les citoyens et acteurs locaux: affiches, posters, films…
51 | Evaluer et valoriser le potentiel touristique des milieux humides, notamment en se basant sur les sites Ramsar | Meilleure connaissance du potentiel touristique des milieux humides Construction et animation d'un réseau national de coordinateurs
52 | Renforcer les démarches de communication événementielles sur les milieux humides | Animations nationales et locales Favoriser la recherche de nouveaux partenariats avec les acteurs

## GTh Connaissance
| Actions | Pilotes | Partenaires | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides
6 | Développer l’Observatoire national des milieux humides | DEB-EN4 et PEM4 | CGDD/SOeS, Tour du Valat, membres du RT "MH" de l'ONB | Finalisation des indicateurs et définition de nouveaux indicateurs (nombre final à fixer) + une brochure de synthèse / an | Calendrier prévisionnel 2014: 10 indicateurs mis en ligne + brochure "Agriculture et ZH"; Calendrier prévisionnel 2015: Finaliser la liste des indicateurs + brochure changements climatiques et MH ?? Ou occupation du sol dans les sites Ramsar métropolitains ??; Calendrier prévisionnel 2016: Mise à jour d'indicateurs à définir + brochure à définir; Calendrier prévisionnel 2017: Mise à jour d'indicateurs à définir + brochure à définir; Calendrier prévisionnel 2018: Mise à jour d'indicateurs à définir + brochure à définir
7 | Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l’échelle nationale, articulée à la réalisation d’inventaires locaux de zones humides | DEB-EN4 | INRA, AgroCampus Ouest | Identifier les secteurs à enjeux | Calendrier prévisionnel 2014: Carte réalisée et diffusée aux DREALs et AE; Calendrier prévisionnel 2015: Communiquer sur cette carte produite en 2014 et s'assurer que des structures relais la valorisent. Diffusion ciblée de la note. Essai de croisement d'enjeux sur un secteur test (bassin Loire-Bretagne); Calendrier prévisionnel 2016: Compléter la commande au MAAF pour extraire le critère biophysique "zone humide" (sous réserve de l'avis de l'INRA)
8 | Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides | DEB-PEM4, CGDD-SEEID | DEB-EN4 | Livraison d'une étude | Calendrier prévisionnel 2014: Réunions ZH dans le cadre d'EFESE; Calendrier prévisionnel 2015: Stage / PEM4 : 1er état de l'art sur les MH; Calendrier prévisionnel 2016: Stage / CGDD : commencer à décliner la méthodo pour évaluer les services rendus par les MH; Calendrier prévisionnel 2018: Premier rendu de l'étude (à confirmer)
9 | Bancariser les inventaires de zones humides. NB. Action à préciser et éventuellement re-libeller ("mettre à disposition les données sur les MH" ?) | AE, FMA | DREAL | Mise à disposition de l'outil utilisé à l'échelle des bassins (Gwern). Promotion d'un modèle de données commun. | Calendrier prévisionnel 2014: Mise à disposition de l'outil utilisé à l'échelle des bassins (Gwern) afin de promouvoir un modèle de données commun; Calendrier prévisionnel 2015: Etape préalable : Clarification des attendus.; Calendrier prévisionnel 2016: Cadrage de la mise à disposition des outils à l'échelle des bassins.; Calendrier prévisionnel 2017: Les nouvelles données capitalisées sur les MH sont conformes au référentiel SANDRE
10 | Accompagner l’élaboration d’un projet national de mutualisation d’outils en matière de suivi des milieux humides | FCEN, MNHN | AE, ONEMA, DEB, DREAL (GT spécifique) | définition d'indicateurs communs susceptibles d'être utilisés ensuite au niveau national, notamment pour un double rapportage Directive cadre sur l’eau et Directive habitat faune Flore | Calendrier prévisionnel 2014: Démarrage des travaux du GT spécifique et de la définition du projet; Calendrier prévisionnel 2015: Dépôt d'un projet LIFE sur les indicateurs de suivi des MH avec focus sur les passerelles entre indicateurs DCE et Directive HFF. Cadrage national des outils de suivi. Etat des suivis piezo en France dans les réseaux RNF et FCEN.; Calendrier prévisionnel 2016: Développement du projet- résultats de l'année à définir; Calendrier prévisionnel 2017: Poursuite du développement du projet - résultats de l'année à définir; Calendrier prévisionnel 2018: Poursuite du développement du projet (horizon 5-6 ans donc pour 2019-2020?) - résultats de l'année à définir
12 | Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux humides NB : Action à préciser | CGDD-DRI | EN4, TDV? | à préciser | Calendrier prévisionnel 2015: Colloque de restitution "Eaux & Territoires" (avril). Travail MNHN acquis opérationnel R&D 2001-2011 finalisé en fin d'année.
Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l’espace
Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l'espace
29 | Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de bassin versant | ONEMA | APCA, ONF, AERM, AELB, PR Mares-VA-ZHI, PR Tourbières, OIEAU | Colloque national tous les 2 ans + actions complémentaires à définir (publications…) | Calendrier prévisionnel 2015: Colloque les 4 & 5 mars : état des connaissances et exemples d'actions sur les territoires + publi "les rencontres de l'ONEMA"'; Calendrier prévisionnel 2017: Idée : un colloque national tous les 2 ans avec retours de terrains actualisés
30 | Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE | DEB-GR1 | ONEMA, BRGM | Guide sur lien entre MH et eaux souterraines dans cadre DCE | Calendrier prévisionnel 2016: Cahier des charges du guide; Calendrier prévisionnel 2018: Publication du guide (à confirmer)
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
Axe 5.3 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides sur le littoral et les estuaires
49 | Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l’accueil des populations piscicoles comme l’anguille européenne | FMA, ONEMA, INRA Rennes | GRISAM, AELB, DPMA? | Quantification / caractérisation des habitats propices à l'anguille sur les marais atlantiques, Manche et mer du Nord. Estimation de la population d'anguilles par extrapolation et propositions de gestion / adaptation d'ouvrages pour optimiser la capacité d'accueil. | Calendrier prévisionnel 2015: Apport d'éléments dans le rapportage "anguilles" du 30 juin + stage état des lieux au FMA + action PNMH n° 46 = colloque en octobre (Montpellier); Calendrier prévisionnel 2018: Rapportage "Anguilles"

## GTh Aménagement du territoire
| Actions | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides
11 | Renforcer la séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC) sur les zones humides en privilégiant l'évitement puis la réduction
11a | Réaliser une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides
11b | Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides
11c | Poursuivre l’expérimentation sur la séquence ERC en zone humide
Axe 3 : Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides
14 | Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de restauration des milieux humides.
Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l’espace
Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l'espace
26 | Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de prévention des inondations
27 | Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de protection des captages d’alimentation en eau potable (AEP)
28 | Recenser, structurer et valoriser les expériences de mise en synergie de la gestion des milieux humides et de la prévention du risque d’inondation ou de submersion marine
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
Axe 5.3 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides sur le littoral et les estuaires
46 | Organiser un colloque national sur la continuité écologique et le fonctionnement des milieux littoraux et estuariens
47 | Poursuivre la dynamique de protection foncière des milieux humides littoraux et estuariens
48 | Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte

## GTh Urbanisme
| Actions | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
Axe 5.1 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée
32 | Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides en milieux urbanisés »
33 | Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux humides
34 | Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation »
35 | Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation »
36 | Approfondir la notion de conflits d’usages en zones urbaine et périurbaine
37 | Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier
38 | Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU Intercommunaux (PLUI)

## GTh Agriculture
| Actions | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l’espace
Axe 4.1 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les politiques agricoles
18 | Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage en milieu humide
19 | Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture-élevage en milieu humide
20 | Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des prairies humides
21 | Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide
22 | Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage en milieu humide
23 | Mettre en place des outils financiers pour développer l’agro-écologie dans les milieux humides et suivre leur mise en œuvre
24 | Promouvoir des formes d’élevage collectives
25 | Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage en milieu humide et sur son avenir

## GTh CESP
| Actions | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 6 : Mieux faire connaître les milieux humides et les services qu’ils rendent
50 | Achever la mise en œuvre du dispositif de communication- formation- sensibilisation (2012 - 2014), l’évaluer et donner une suite à cette première étape
51 | Evaluer et valoriser le potentiel touristique des milieux humides, notamment en se basant sur les sites Ramsar
52 | Renforcer les démarches de communication événementielles sur les milieux humides

## GTh Outre mer
| Actions | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
Axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides dans les outre-mer
39 | Renforcer la prise en compte des milieux humides au sein des conventions « Mers régionales »
40 | Poursuivre l’acquisition et l’amélioration des connaissances sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers)
41 | Evaluer l’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés de l’outre-mer français
42 | Mener une évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers)
43 | Placer le tiers des mangroves des outre-mer français sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans (soit 35 000 ha)
44 | Consolider le pôle relais « mangroves et zones humides outre-mer» et pérenniser le réseau interrégional d’observation des mangroves
45 | Développer un observatoire des impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers)

## Actions hors GT
| Actions | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en lien avec les autres accords multilatéraux sur l’environnement
1 | Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en France
2 | Mettre en place l’objectif 15 d’Aïchi de restauration de 15% d’écosystèmes dégradés en prenant en compte les milieux humides
3 | Renforcer l’investissement de la France au Comité permanent de la Convention de Ramsar
4 | Poursuivre la relance de Medwet en Méditerranée
5 | Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion intégrée des milieux humides et des oiseaux en Afrique Subsaharienne
Axe 3 : Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides
13 | Mettre en œuvre les programmes de mesure des SDAGE visant à préserver et restaurer les fonctions des milieux humides, utiles à la qualité des masses d’eau
15 | Mettre en place des projets « LIFE » à l’instar du projet « Tourbières du massif jurassien franc-comtois »
17 | Renforcer la prise en compte des milieux humides par les Plans grands fleuves
Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l’espace
Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l'espace
31 | Promouvoir la contribution des fédérations de chasseurs et de leur réseau de sociétés locales de chasse à la conservation des milieux humides